## 项目汇总
项目名称 | 开发经理 | 任务 | [5 empty] | BUG | [5 empty] | 备注
|  | 总数 | 新增 | 剩余 | 上周完成 | 本周已排 | 未排 | 总数 | 新增 | 剩余 | 上周完成 | 本周已排 | 未排
中浦网络学院 | 罗凯凯 | 任务 总数: 44; 任务 新增: 44; 任务 剩余: 44; 任务 上周完成: 0; 任务 本周已排: 17; 任务 未排: 27 | 使用5.0版本开发 上线时间8/30
中央党校网上党校 | 董励 | 18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 功能保障，分校功能修改
浦东分院 | 罗凯凯 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 功能已完成，预计7/10切换正式
2020年成都干部网络学院平台运维和优化服务采购项目 | 熊磊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贵州省党员干部网络培训学院 | 张杰 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 智能客服对接，三级等保
国税网络学院 | 罗伟 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 试运行保障
华电教学培训管理系统升级 | 张杰 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 运行保障
国办在线学习平台 | 罗凯凯 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 老系统数据迁移
内蒙古网络学院 | 罗凯凯 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 运行保障
江西交通厅网络学院 | 罗凯凯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 优化功能，增加统计页面
江苏统计局在线就业教育中心 | 刘磊 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 试运行保障
赣政通网络学院 | 杨杰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中共绵阳市委党校网络学院 | 董励 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 试运行保障
广电总局网络学院 | 董励 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 试运行保障
共享共治 | 张杰 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已上线，运行保障
阿里学堂 | 张杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贵州省委党校智慧校园-在线学习平台 | 罗伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
isv 网络学院 | 罗凯凯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
党建宝 | 黄琦睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 工时汇总
开发经理 | 开发名称 | 总工时 | 备注
张杰 | 张杰 | 48
| 熊磊 | 40
| 罗伟 | 40
罗凯凯 | 罗凯凯 | 48
| 刘磊 | 48
董励 | 董励 | 40

## 网络学院项目下周工作计划
项目名称 | 客户名称 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 类型 | 优先级 | 需求标题 | 责任人 | 开发经理 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 工作量 （小时） | 是否延误 | 最后反馈时间 | 实际完成时间 | 备注
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | BUG |  | 禅道BUG修复 、项目保障 | 张杰 | 张杰 | 2021-07-26 | 2021-07-30
华电 | 华电 | 赵莹 |  | BUG |  | 禅道BUG修复 、项目保障 | 张杰 | 杨杰 | 2021-07-26 | 2021-07-30
isv | isv | 宋尚仆 |  | 需求 |  | 专题班数据展示问题修改 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-26 | 2021-07-30
国办 | 国办 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 数据迁移，数据测试 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-26 | 2021-07-30
江西交通 | 江西交通 | 南星(崔迎松) |  | bug |  | 正式环境上线 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-26 | 2021-07-30
江苏统计 | 江苏统计 | 刘胜 |  | bug |  | APP段增加资料和证书下载功能 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | bug |  | 专题课程中的课程名称字段显示完整 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | bug |  | 进入课程界面修改，未看完课程推送消息修改 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | bug |  | 课程表逻辑修改 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 去掉封面的裁剪功能 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 选择课件逻辑修改 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 平台所有无内容时不显示，不显示暂无 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 移动端专题按照pc逻辑重新开发 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 统一认证功能联调（后续测试调整） | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
绵阳党校 | 侯绅明 | 侯绅明 |  | 需求 |  | 修改后台管理权限 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
绵阳党校 | 侯绅明 | 侯绅明 |  | 需求 |  | 项目保障 | 董励 | 董励 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 选择标签喜好 | 罗伟 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 平台统计数据展示 | 罗伟 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 底部网站信息 | 罗伟 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 课程评价要调整 | 熊磊 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 平台介绍 | 熊磊 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 个人喜好编辑 | 熊磊 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 单点登录到其他分平台 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 用户同步 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 获取课程列表 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 获取学员学习情况接口 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东5.0 | 浦东5.0 | 谢燕 |  | 需求 |  | 短视频 | 罗伟 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东4.0 | 浦东4.0 | 谢燕 |  | bug |  | 4.0迁移使用后bugfree问题清理 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30
浦东4.0 | 浦东4.0 | 谢燕 |  | bug |  | 4.0迁移使用后bugfree问题清理 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-26 | 2021-07-30

## 网络学院项目本周工作完成情况
项目名称 | 客户名称 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 类型 | 优先级 | 需求标题 | 责任人 | 开发经理 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 工作量 （小时） | 是否延误 | 最后反馈时间 | 实际完成时间 | 备注
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | 需求 |  | 外网课程考试关联开发 | 熊磊 | 张杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 待开发 | 12
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | 需求 |  | 内网编号规则调整 | 熊磊 | 张杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 待开发 | 8
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | BUG |  | 禅道BUG修复 | 熊磊 | 张杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 待开发 | 20
内蒙古网络学院 | 内蒙古网络学院 | 钟非非 |  | 需求 |  | 专题班详情里的学习考试截止后不再可以操作 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 已完成 | 8
isv | isv | 宋尚仆 |  | bug |  | isv正式使用问题修改 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 已完成 | 2
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | bug |  | 分校bug修改（课程库，专题班，专题，轮播图） | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 开发中
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 师资库逻辑调整 | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 开发中
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 系统保障，线上问题处理，权限处理 | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 移动端专题按照pc逻辑重新开发 | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成
中央党校 | 中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 统一认证功能联调（后续测试调整） | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成
绵阳党校 | 侯绅明 | 侯绅明 |  | 需求 |  | 线上问题排查处理 | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成
绵阳党校 | 侯绅明 | 侯绅明 |  | 需求 |  | 移动端，pc端样式版本修改 | 董励 | 董励 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 项目搭建 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  | 8
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 选择标签喜好 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | 8
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 平台统计数据展示 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-18 | 2021-07-18 |  | 12
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 底部网站信息 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-18 | 2021-07-18 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 课程详情-课程评价要调整 | 刘磊 | 罗凯凯 | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 个人喜好编辑 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  | 8
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 海东分平台 |  | 罗凯凯 | 待定
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 成都分平台 |  | 罗凯凯 | 待定
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 苏州分平台 |  | 罗凯凯 | 待定
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 知学云分平台 |  | 罗凯凯 | 待定
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 短视频发布 | 刘磊 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 短视频收藏 | 刘磊 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 短视频评论 | 刘磊 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 短视频学习 | 刘磊 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 短视频分享 | 刘磊 | 罗凯凯 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 评论 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-15 | 2021-07-20 |  | 16
中浦网络学院 | 中国浦东干部学院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 数据迁移 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-07-20 | 2021-07-30 |  | 80
江西交通厅在线学习平台 | 江西交通在线 | 崔迎松 |  | bug |  | 首页和课程中心页面改版内容测试修复与发版 | 刘磊 | 蒋风林 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 8
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug |  | 专题班维护页面增加用户导入导出功能，同时增加筛选功能，测试、修复、发版 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 8
中浦网络学院 | 中国浦东干部分院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 课程、新闻、班级、学习记录相关数据同步最新的 | 罗伟、杨杰 | 杨杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 8
中浦网络学院 | 中国浦东干部分院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 配合支撑测试与中浦院的同步接口 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 4
中浦网络学院 | 中国浦东干部分院 | 谢燕 |  | 需求 |  | 禅道bug修复 | 罗伟 | 杨杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 8
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | bug |  | 项目保障、bug修复等 | 张钰杰 | 董励 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 16
中浦网络学院 | 中国浦东干部分院 | 谢燕 |  | bug |  | 项目保障协助、bug修复等 | 张钰杰 | 杨杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 16
华电教学培训管理系统升级 | 中国华电集团高级培训中心 | 田雅新 |  | bug |  | 项目保障协助、bug修复等 | 张钰杰 | 杨杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 8
国税网络学院 | 江苏国税 | 谢燕 |  | 需求 |  | 禅道bug修复 | 罗伟 | 张杰 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | 20
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | BUG |  | 压力测试 | 张杰 | 张杰 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | 12
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | BUG |  | 第三方在线书店接口对接 | 张杰 | 张杰 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | 8
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | BUG |  | 测试相关问题修改 | 张杰 | 张杰 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | 20
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 陈小玉 |  | 需求 |  | 忘记密码重置相关需求编写 | 张杰 | 张杰 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | 4
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | BUG |  | 运行保障 | 罗伟 | 张杰 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | 12
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | BUG |  | 安全漏洞处理 | 罗伟 | 张杰 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | 3
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | 课件批量导入功能修改 | 罗伟 | 张杰 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | 4
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | BUG |  | 移动端考试结业逻辑修改 | 罗伟 | 张杰 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | 3
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | BUG |  | 课件切片字段添加及刷新处理 | 罗伟 | 张杰 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | 2
网络学院5.0 | 网络学院 | 任茂 |  | BUG |  | 课程数据迁移切片问题处理 | 罗伟 | 任茂 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | 4
isv | isv | 宋尚仆 |  | 需求 |  | 增加考试明细界面，可以查看每个人的试卷状态；（考试时间再学习时间之后，分数80~100） | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成 | 8
国办 | 国办 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 数据迁移 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成待测 | 8
江西交通 | 江西交通 | 南星(崔迎松) |  | bug |  | 禅道BUG修复 、项目保障 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 已完成 | 8
江苏统计 | 江苏统计 | 刘胜 |  | bug |  | 禅道BUG修复 、项目保障 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-19 | 2021-07-23
isv | isv | 宋尚仆 |  | bug |  | 禅道BUG修复 、项目保障 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-07-19 | 2021-07-23

## 网络学院项目累积工作情况
项目名称 | 客户名称 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 类型 | 优先级 | 需求标题 | 责任人 | 开发经理 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作量 （小时） | 状态 | 是否延误 | 最后反馈时间 | 实际完成时间 | 备注
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | i课堂模块相关接口 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 20 | 完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | 主播审核流程处理 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 12 | 完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | 安全扫描相关问题处理 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | 问卷选择及排序问题处理 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | 学员报表汇总统计模块编写 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | 搜索es课程相关问题处理 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 | 1 | 正式环境专题班及问卷相关问题处理 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 专题班审核逻辑 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-10 | 201-5-12 | 16 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 部门管理员不允许修改个人信息 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-11 | 201-5-11 | 8 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 首页部门管理员完善个人信息 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-12 | 201-5-13 | 8 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 考试消费消息方式修改 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-13 | 201-5-13 | 4 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 生成证书前刷专题班平行表 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-13 | 201-5-13 | 4 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 专题班毕业及证书生成逻辑优化 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-12 | 201-5-14 | 16 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 失效时间改为两小时及失效判断提示 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-14 | 201-5-14 | 8 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 专题班重复报名提交问题 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 201-5-14 | 201-5-14 | 4 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 首页客服热、全局接口无登录判断、课程播放页面章节展开、悬浮文稿按钮去除 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 4 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 学员登陆可回车登录、在学界面个人头像下的“修改密码”去除 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 4 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 首页课程组件优化、首页专题班组件优化 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 首页专题班、专题班列表、专题班详情点击报名 重复提交问题 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 首页学习排名模块去掉更多按钮 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 4 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 首页专题班马上学习进入详情无数据问题 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 首页基地展示进入详情慢问题解决 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 专题班列表按钮修改、专题班详情 状态按钮 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 管理员登录成功后强制维护姓名+电话 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 课程详情 教师可跳转详情优化 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | bug | 1 | 专题班详情 考核班级优化 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 6 | 完成
内蒙古网络学院 | 内蒙古自治区组织部 | 钟非非 | 2021.5.10 | 需求 | 1 | 移动端h5页面、登录退出 | 周莉萍 | 罗凯凯 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 6 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 多语言移动端菜单 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 4 | 语言待完善
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | bug |  | 开班看课直播功能调试修改 | 张钰杰、胡伟 | 任茂 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 8 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 用户管理学员信息新表单开发 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 8 | 完成，根据要求做调整
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | bug |  | 配合测试开班演示功能修复 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 8 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 模板学员信息导入及选择列导出 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 8 | 导入完成待完善，导出待开发
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 最新生产环境，测试环境搭建，维护，文档维护 | 董励 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 现场网络问题排查，内外网资源获取问题排查处理（大部分是用户乱操作导致） | 董励 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 10 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 统一认证功能开发，联调 | 董励 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 15 | 开发完成，网络问题无法联调
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 知网单点登录功能开发 | 董励 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 8 | 完成，等待设计图
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 外网管理员登陆限制，专题模块修改，专题专栏功能修改 | 董励 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 10 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 首页公开课接口及样式修改，禅道bug修改 | 董励 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | 需求 |  | 完成管理员日志设计及分模块埋点； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 12 | 完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | 需求 |  | 完成登录日志分普通用户及不同角色展示功能开发； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | 需求 |  | 完成三员角色菜单账号配置完成； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2 | 完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | 需求 |  | 专题班、课程等用到功能点流程走通测试； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | 需求 |  | 版本更新及配置远端环境维护； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 完成
江西交通在线 | 江西交通在线 | 马飞 |  | 需求 |  | 完成首页课程及课程中心新需求沟通及改动点梳理； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2 | 完成
江西交通在线 | 江西交通在线 | 马飞 |  | 需求 |  | 完成时代光华三方接口排序字段修改等沟通； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2 | 完成
学习强军 | 学习强军 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 游戏服务接入单点接口及联调； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 完成
学习强军 | 学习强军 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 对外单点服务接口采用加密方式验证功能开发； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 完成
学习强军 | 学习强军 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 压测团队配合联调； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
学习强军 | 学习强军 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | https问题排查及配合联调； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 完成
学习强军 | 学习强军 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 前端、后台、app版本更新及测试； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 完成
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | 日志分隔点配置及日志过大问题排查； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | 安全框架接入测试及方案测试； | 蒋丰林 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | PC密码功能 | 彭荣伟 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | PC首页频道功能 | 彭荣伟 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | PC课程功能 | 彭荣伟 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
税务云课堂 | 税务云课堂 | 谢燕 |  | 需求 |  | 移动端-课程功能 | 彭荣伟 | 蒋丰林 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
阿里网络学院2.0 | 阿里网络学院2.0 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 数据展示 | 黄琦睿 | 黄琦睿 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
阿里网络学院2.0 | 阿里网络学院2.0 | 王军兴 |  | 需求 |  | 底栏修改 | 彭荣伟 | 黄琦睿 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | PC-多语言开发 | 彭荣伟 | 任茂 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | APP-多语言开发 | 彭荣伟 | 任茂 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 |  | 需求 |  | 用户管理学员信息新表单开发 | 彭荣伟 | 任茂 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 课程修改 | 彭荣伟 | 董励 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2 | 完成
街镇直通车 | 街镇直通车 | 何自力 |  | 需求 |  | 错误数据处理 | 黄琦睿 | 黄琦睿 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 完成
街镇直通车 | 街镇直通车 | 何自力 |  | 需求 |  | 减负建议附议修改 | 黄琦睿 | 黄琦睿 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 10 | 完成
阿里网络学院 | 阿里网络学院 |  |  |  |  | 钉钉对接服务开发 | 黄琦睿 | 黄琦睿 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 24 | 完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 证书数据迁移 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 8 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 推送到中浦院接口验证 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 8 | 已完成
华电教学培训管理系统升级 | 中国华电集团高级培训中心 | 田雅新 |  | bug |  | 学员端--资源中心--直播--历史回放--共几条不显示数据--0513 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  | 需求 |  | 后台学员管理显示学员所在班次 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  | 需求 |  | 学习专栏 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 8 | 已完成
共享共治 | 共享共治 | 张果 |  | bug |  | 钉钉工作通知发送不全，排除问题并进行修改 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6 | 已完成
阿里学堂 | 阿里学堂 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 配合 配置微信公众号 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 4 | 未完成 |  |  |  | 客户提供的公众号是订阅号不支持用户授权
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 统一认证功能联调 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 24 | 完成，还需配合对方联调，我们无须调整
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 知网专题界面开发 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 8 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 额外一套测试环境部署维护 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 4 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 课程问题处理，专题问题处理，浏览器兼容性处理 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 8 | 完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 生产环境bug处理，异常数据处理 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 4 | 完成
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 | 2021-05-21 | 需求 | 1 | 学员信息导出功能 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 已完成 | 4
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 | 2021-05-21 | 需求 | 1 | 用户信息过滤查找功能 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 已完成 | 8
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 | 2021-05-21 | 需求 | 1 | 学员详细信息录入功能开发 | 张钰杰/胡伟 | 任茂 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 已完成 | 4
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 | 2021-05-21 | 需求 | 1 | 国家标签功能开发 | 张钰杰 | 任茂 | 2021-05-29 | 2021-05-27 | 已完成 | 8
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 | 2021-05-21 | bug | 1 | 课程学完后没有记录学时 | 任茂 | 任茂 | 2021-05-30 | 2021-05-25 | 已完成 | 4
广电总局网络学院 | 广电总局 | 梅雪峰 | 2021-05-21 | bug | 1 | 课程评价后提示成功，评分没有显示 | 任茂 | 任茂 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | 已完成 | 4
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 | 2021-05-31 | 需求 | 1 | 统一认证功能联调 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成 | 24
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 | 2021-05-31 | 需求 | 1 | 知网专题界面开发 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成 | 8
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 | 2021-05-31 | 需求 | 1 | 额外一套测试环境部署维护 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成 | 4
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 | 2021-05-31 | 需求 | 1 | 课程问题处理，专题问题处理，浏览器兼容性处理 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成 | 8
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 | 2021-05-31 | 需求 | 1 | 生产环境bug处理，异常数据处理 | 董励 | 董励 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成 | 4
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 | 2021-05-21 | bug |  | 头像更换问题处理 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 已完成 | 4
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 | 2021-05-21 | bug |  | 学员信息修改保存失败 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 已完成 | 8
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 | 2021-05-21 | bug |  | 数据中心sql优化 | 张杰 | 张杰 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 已完成 | 8
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 | 2021-05-21 | 需求 |  | 微专业功能开发 | 熊磊 | 张杰 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 已完成 | 8
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 | 2021-05-21 | 需求 |  | 阅读会功能开发 | 熊磊 | 张杰 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 已完成 | 8
国税网络学院 | 国家税务总局税务干部学院 | 谢燕 |  | 需求 | 1 | 考试限制及考试试题乱序调整 | 罗伟 | 蒋丰林 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 已完成 | 8
国税网络学院 | 国家税务总局税务干部学院 | 谢燕 |  | 需求 | 1 | 直播场景类型选择 | 罗伟 | 蒋丰林 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 已完成 | 8
国税网络学院 | 国家税务总局税务干部学院 | 谢燕 |  | 需求 | 3 | 个人勋章页面开发 | 罗伟 | 蒋丰林 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 已完成 | 8
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug | 2 | 考试系统相关bug | 刘磊 | 刘磊 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 已完成 | 8
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug | 1 | 积分等级排行 | 刘磊 | 胡伟 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 已完成 | 8
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug | 2 | 其他页面bug | 刘磊 | 刘磊 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 已完成 | 8
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  |  |  | 正式服 0514-学员所在班次后台学员管理显示同时可操作编辑 | 杨杰/罗伟 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  |  |  | 0512-平台首页本地特色的课程展示，缺少一些信息 | 胡伟 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  |  |  | 0511音频课程增加明显提示，并直接切换为音频播放 | 胡伟 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  |  |  | 正式服 0511-学习中心的课程列表展示，需要显示全课程名称，同时主讲人姓名可关联相关课程 | 胡伟、杨杰 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
isv 网络学院 | isv 网络学院 | 宋尚朴 |  |  |  | 微信公众号自动登录 | 杨杰 | 黄琦睿 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
isv 网络学院 | isv 网络学院 | 宋尚朴 |  |  |  | 直播调整 | 杨杰 | 黄琦睿 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
isv 网络学院 | isv 网络学院 | 宋尚朴 |  |  |  | 大屏统计部署及调整 | 杨杰 | 黄琦睿 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
isv 网络学院 | isv 网络学院 | 宋尚朴 |  |  |  | isv迁移到聚石塔后维护支撑 | 杨杰 | 黄琦睿 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  |  |  | 禅道bug及需求调整 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
成都干部网络学院 | 成都干部网络学院 | 陈琳 |  |  |  | 安全框架支撑 | 杨杰、罗伟、熊磊 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
华电教学培训管理系统 | 华电教学培训管理系统 | 吴榜 |  |  |  | 服务器迁移后视频cdn缓存问题查找 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
华电教学培训管理系统 | 华电教学培训管理系统 | 吴榜 |  |  |  | 禅道bug支撑 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
网络学院重构 | 网络学院重构 | 宋尚朴 |  |  |  | 课程、课件、标签等基本功能开发； | 蒋丰林 | 任茂 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
网络学院重构 | 网络学院重构 | 宋尚朴 |  |  |  | 课程播放界面基本信息接口开发； | 蒋丰林 | 任茂 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 已完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 另外增加首页，首页可随时修改 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 4
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 统一认证功能配合对方联调 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 8
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 专题班-资源配置-编辑单元：增加“批量改为必修”和“批量改为选修”的功能按钮 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 5
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 临时bug处理 | 董励 | 董励 | 上线时间待定 |  | 已完成 | 8
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 合并两个测试环境代码，系统上线并处理问题 | 董励 | 董励 | 上线时间待定 |  | 已完成 | 8
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 知网单点配合对方联调 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 8
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 选择课程：列表中的课程按课程发布时间倒序排列，目前是乱序 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 5
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 需求：学员在点击知网专题封面时判断是外网还是内网登录 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 10
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 需求：资源中心：影视库新增页面、影视标签下方增加、是否公开（不公开）（公开）功能2）增加内外网权限功能 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 10
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 修改中央党校里面所有能选择未启用课程的功能，改为必须选择启用的课程 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 5
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 两套代码合并，测试环境session问题排查 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 5
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 启用测试环境分校功能，处理分校测出的BUG | 董励 | 董励 | 上线时间待定 |  | 已完成 | 24
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 | 1 | 浏览器访问拦截处理 | 胡伟 | 董励 | 上线时间待定 |  | 已完成 | 5
中共绵阳市委党校网络学院 | 中共绵阳市委党校网络学院 | 候坤明 |  | 需求 | 1 | 临时问题处理 | 董励 | 董励 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 10
中共绵阳市委党校网络学院 | 中共绵阳市委党校网络学院 | 候坤明 |  | 需求 | 1 | 接入绵阳党员i绵阳第三方 | 董励 | 董励 | 上线时间待定 |  | 已完成，待测试 | 24
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 专题及课程，1、首页修改图片尺寸、悬浮效果的尺寸 2.后台管理页面调整 | 杨杰/胡伟 | 杨杰 | 2021-06-04 | 2021-05-25 | 已完成 | 16
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 课程班级新闻数据迁移后需要将全文检索清空重新全量同步 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-05 | 2021-05-25 | 已完成 | 8
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 移动端app切换功能实现讨论 | 杨杰/胡伟 | 杨杰 | 2021-06-06 | 2021-05-24 | 已完成 | 8
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 推送到中浦院接口调用（需要两部分调用定时和实时调用）1.配置定时任务 2.部分接口在具体业务中实时调用 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-07 | 2021-05-26 | 已完成 | 16
网络学院重构 | 网络学院重构 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 课程播放进度接口开发； | 蒋丰林 | 任茂 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 已完成
共治共享 |  | 张果 |  | 需求 |  | 增加一个学员信息统计页面，学员的详细信息提供导入功能。 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 8
共治共享 |  | 张果 |  | 需求 |  | excel导入学员信息时，根据手机号码判断是否为已存在的学员，如已存在则更新该学员的所有字段；如不存在则创建新学员。 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 8
共治共享 |  | 张果 |  | 需求 |  | 用户注册审核页面的列表中增加“查看按钮 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 8
共治共享 |  | 张果 |  | 需求 |  | 信息管理中增加最新和视频两个分类 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 8
华电教学培训管理系统升级 | 中国华电集团高级培训中心 | 吴榜 |  | bug |  | 禅道bug修复 | 张钰杰 | 张钰杰 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 已完成 | 16
贵州干部网络学院 | 贵州组织部 | 李刚 |  | 需求 |  | 外网学员重新编号 | 熊磊 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 已完成 | 16
贵州干部网络学院 | 贵州组织部 | 李刚 |  | 需求 |  | 组织部部门数据导入 | 熊磊 | 张杰 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 已完成 | 8
贵州干部网络学院 | 贵州组织部 | 李刚 |  | 需求 |  | 对接第三方数据同步 | 熊磊 | 张杰 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 已完成 | 16
共治共享 | 共治共享 | 张果 |  | 需求 |  | 注册新需求处理 | 张杰 | 杨杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 8
共治共享 | 共治共享 | 张果 |  | 需求 |  | 合并版本相关测试bug修改 | 张杰 | 杨杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 12
共治共享 | 共治共享 | 张果 |  | 需求 |  | 在首页的排行榜板块旁增加“查看更多”，点击后可打开排行榜详情页面，详情页面有完整的排行名单 | 张杰 | 杨杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 4
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | bug |  | 证书，证书设计页面部分功能不能编辑的问题 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 4
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | bug |  | 教辅中心，作业的重批页面没有确认按钮并且报错 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 4
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | bug |  | 专题班，课程内的学习进度未同步至专题班课程列表页问题 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 已完成 | 4
内蒙网络学院 | 内蒙网络学院 | 钟非非 |  | 需求 |  | 加入在学列表逻辑修改 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 已完成 | 8
内蒙网络学院 | 内蒙网络学院 | 钟非非 |  | bug |  | 新版本上线维护 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 已完成 | 24
内蒙网络学院 | 内蒙网络学院 | 钟非非 |  | bug |  | 解决掉线不同状态提示不稳定 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 已完成 | 8
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug | 2 | 其他页面bug,保障项目运行 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | bug |  | bug修复，保障项目运行 | 刘磊 | 蒋丰林 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug | 2 | 江苏演示项目问题修复，数据清理 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 专题班回调接口调整 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 已完成 | 8
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 证书逻辑调整 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 已完成 | 4
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | bug |  | 禅道bug修复 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 8
网络学院产品 | 网络学院产品 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 全文检索模块功能 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 已完成 | 10
isv 网络学院 | isv 网络学院 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 功能调整，bug修复 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 已完成 | 10
阿里学堂 | 阿里学堂 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 中国之治页面调整 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 已完成 | 3
内蒙网络学院 | 内蒙网络学院 | 钟非非 |  | 需求 |  | 学院概况、网络学院平台（学员登陆、学员注册）“应用中心”--“新闻管理”---“操作手册”点击取消发布功能不显示、发布显示 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 开发中 | 8
内蒙网络学院 | 内蒙网络学院 | 钟非非 |  | 需求 |  | 首页展示内容修改 | 罗凯凯 | 罗凯凯 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 开发中 | 8
isv 网络学院 | isv 网络学院 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | isv分平台部分修改 | 罗凯凯 | 黄琦睿 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 已完成 | 16
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 统一认证配合联调，功能上线 | 董励 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 临时问题处理、新功能上线 | 董励 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 同时打开多个课程播放页面，课程可同时播放 | 胡伟 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 学员管理：导入字段增加工作单位、职务，并且显示在表单中 | 董励 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中共绵阳市委党校网络学院 | 中共绵阳市委党校网络学院 | 候坤明 |  | 需求 |  | 接入绵阳党员i绵阳第三方配合联调 | 董励 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中共绵阳市委党校网络学院 | 中共绵阳市委党校网络学院 | 候坤明 |  | 需求 |  | 临时问题处理 | 董励 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 新系统结业证书成绩逻辑 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | bug |  | 专题班课程学习学习完一门课程，学习中心已学时长时长增加的不对 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | bug |  | 首页重点专题选择专题班进入课程发现课程单元必修选修与专题班上必修选修数据不一样 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 配合与中浦院的功能测试，接口联调 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
华电网校 | 华电网校 | 吴榜 |  |  |  | 正式环境维护支撑 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
网络学院产品 | 网络学院产品 | 宋尚朴 |  | 需求 |  | 配合前端联调全文检索功能 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
共治共享 | 共治共享 | 张果 |  | 需求 |  | 课程授权新增警种筛选 | 杨杰 | 张杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | bug |  | 在搜索框查询不到已启用专栏的课程 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | bug |  | 数据中心，学员统计页面的问题 | 张杰 | 张杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug |  | 其他页面bug,保障项目运行 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
国办网络学院 | 国办网络学院 | 李俊 |  | bug |  | bug修复，首页更多需求完成,保障项目运行 | 刘磊 | 蒋丰林 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | bug |  | 江苏演示项目问题修复，数据清理 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中共中央党校 | 中共中央党校 | 张果 |  | 需求 |  | 临时问题处理、新功能上线，中共党史学习专题上线 | 董励 | 董励 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | 需求 |  | 专题班维护页面增加用户导入导出功能，同时增加筛选功能 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
江苏统计局从业人员继续教育平台 | 江苏统计局 | 刘胜 |  | 需求 |  | 用户信息页面增加用户属性 | 刘磊 | 刘磊 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
江西交通厅在线学习平台 | 江西交通在线 | 崔迎松 |  | 需求 |  | 首页和课程中心页面改版 | 刘磊 | 蒋风林 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  | 需求 |  | 相关bug修改及保障 | 张杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
共治共享 | 共治共享 | 张果 |  | 需求 |  | 直播版本合并 | 张杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
共治共享 | 共治共享 | 张果 |  | 需求 |  | 相关bug修改及保障 | 张杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 移动端考试页面调整报错 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 课程老系统的评分数据怎么转换 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 老数据准确性处理 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
中国浦东干部学院 | 中国浦东干部学院 | 唐俊一 |  | 需求 |  | 禅道bug修复 | 杨杰 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  |  |  | 内网数据调试及程序更新 | 熊磊 | 张杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
贵州干部学院 | 贵州干部学院 | 李刚 |  |  |  | 禅道BUG修复 | 熊磊 | 张杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成
成都干部学院 | 成都干部学院 | 陈林 |  |  |  | 部分用户学习进度手动调整 | 熊磊 | 杨杰 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 已完成