## 模块情况
项目名称 | 开发人员 | 任务 | [5 empty] | BUG | [5 empty] | 备注
|  | 总数 | 新增 | 剩余 | 上周完成 | 本周已排 | 未排 | 总数 | 新增 | 剩余 | 上周完成 | 本周已排 | 未排
平台设置 | 任茂 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直播管理 | 任茂 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直播观看统计 | 任茂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分平台管理 | 任茂 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
轮播图维护 | 任茂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
考核要求 | 任茂 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
学年维护 | 任茂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度任务 | 任茂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数据中心 | 任茂 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
标签管理 | 蒋丰林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
课件管理 | 蒋丰林 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
课程管理 | 蒋丰林 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
学时管理 | 蒋丰林 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
学习档案 | 蒋丰林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
学习计划 | 蒋丰林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
笔记管理 | 蒋丰林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
班级管理 | 黄琦睿 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
教辅中心 | 黄琦睿 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
资源配置 | 黄琦睿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
教学资料 | 黄琦睿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
频道管理 | 黄琦睿 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
名师管理 | 黄琦睿 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
授权设置 | 黄琦睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务管理 | 杨杰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推送管理 | 杨杰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
毕业证书 | 杨杰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
考试对接 | 杨杰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全文检索 | 杨杰 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平台公告 | 杨杰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消息管理 | 杨杰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 合计
红色底色代表可能出现问题的项目
黄色底色代表重要事项

## 工时情况
开发经理 | 开发名称 | 总工时 | 备注
金皓宇 | 任茂 | 60
| 杨杰 | 40 | 浦东项目上还有需要处理的工作
| 蒋丰林 | 60
| 黄琦睿 | 60